插花艺术精品课程

西式婚礼桌花的设计与制作建设方案

一、建设目标

1、叙述西式婚礼插花的风格；

2、根据客户需求和场地情况，分组查阅相关参考资料制定1-2个西式婚礼桌花插花设计方案；

3、解释西式婚礼桌花插花所用花材的内涵、色彩、姿态、体量；

4、运用色彩搭配原理、构成基础、空间塑造知识，将花材与容器、场景搭配；

5、小组合作，根据设计方案完成1个西式婚礼桌花设计与制作。

6、在教师指导下，讨论和分析西式婚礼桌花花材选择与主题搭配要点，总结作品设计亮点、制作过程中的难点。

二、建设内容

1、教学设计方案、工作页

针对学情，明确学习目标、教学策略，做好教学评价和教学反思。

2、教学方法

（1）任务驱动教学法：要求学生根据主题查阅相关花材、作品设计案例课本、视频学习，准备1-2个设计方案图。

（2）课堂多媒体案例教学：经典作品案例分析，教师指导学生设计方案的修改。

（3）行动、讨论教学：①作品设计方案进行组内评价、组间评价，教师雷达图分析设计方案的可行性；②以情景模拟的形式，教师组织学生以小组形式，通过现场操作，合作完成作品，并记录完成的重难点，作品的包含的含义，互相评价，分享设计的心得体会；③教师验收、点评。

3、课件、微课

微课：主题花材的选择和处理。如何正确选择与主题场景、所用容器相符合的花材。

课件：西式婚礼桌花的设计。合理应用花材，将插花色彩搭配、构成基础、空间塑造的知识应用到作品中。

4、教学录像

主题插花的设计与制作。模拟场景布置课堂，根据小组设计方案，合作完成插花作品。

三、建设团队、职责分工

1、课题负责人 王莹莹，女，2005年毕业于长江大学园艺专业，从事农作物育种和教学工作。负责本课程项目全面教学组织工作，根据项目工作各个时间点完成相关课程内容。

教学成果：2017年获湖北省现代农艺—果蔬嫁接（中职组）优秀指导老师，2018年第十一届中等职业学校专业技能大赛现代农艺项优秀指导教师。主持的教研课题“中职农学专业教学做一体化教学模式的研究与探索”(2017.09)；公开发表7篇论文；近三年来讲授的主要课程植物生产与环境、农作物栽培、植物保护、生物基础、花卉学、园林植物学、土壤与肥料、种子生产技术、种子加工与储藏。

2、主讲教师 王小梅，女，2016年毕业于湖北民族学院美术学专业，从事花卉、园艺园林教学工作。负责本课程项目教案设计编写、微课、课堂主讲工作，根据项目工作各个时间点完成相关课程内容。

教学成果：获得2017年荆州市第十届农技农艺教师比赛一等奖，农艺项优秀指导教师，2018年第十一届中等职业学校专业技能大赛现代农艺项优秀指导教师。参加2018年荆州市第十一届艺术节美术课竞赛，2018年湖北省技工院校教师职业能力大赛。2016-2017年多次到长江大学、湖北生态工程技术学院进修插花设计课程；2017年7-8月上海交大进修教研、教学课程，持有高中美术教师资格证。

3、团队成员 杨天硕，男，2016年毕业于华中农业大学园林专业，从事花卉、园艺园林教学工作。负责本课程项目教学所需材料的采购、视频录像及剪辑工作。

教学成果：获得2017年荆州市第十届农技农艺教师比赛一等奖，农技项优秀指导教师，2018年第十一届中等职业学校专业技能大赛现代农艺项优秀指导教师。2016-2017年多次到长江大学、湖北生态工程技术学院进修插花设计课程；持有花卉园艺工职业资格证。

团队成员 李世男，女，2016年毕业于华中农业大学园林专业。从事花卉、园艺园林教学工作。负责本课程项目教学课堂所需材料的处理，协助主讲教师课堂教学工作。

教学成果：获得2017年荆州市第十届农技农艺教师比赛一等奖，农技项优秀指导教师，2018年第十一届中等职业学校专业技能大赛现代农艺项优秀指导教师。2016-2017年多次到长江大学、湖北生态工程技术学院进修插花设计课程；2017年7-8月上海交大进修教研、教学课程，持有花卉园艺工职业资格证。

四、建设进度

7月10日完成“西式婚礼桌花的设计与制作”建设方案；

7月25日完成“西式婚礼桌花的设计与制作”教学设计方案、工作页、评价表。

8月20日课题团队教师在花艺工作室、高校专题培训，采集图像素材，完成PPT课件的制作；

9月20日完成课题的微课、教学录像；

10月20日结合中期检查和指导完成课程项目材料整理；

10月30日完成课题，安要求整理好资料，项目评审验收。

五、主要措施

1、校内插花色彩搭配、构成基础、空间塑造的理论知识学习。经典婚礼视频观看学习。

2、校外合作企业的花艺工作室现场花材处理、花束、场景搭配观摩学习。

3、课后校内模拟市场化操作，结合其他专业开展校内跳蚤市场，农产品、园艺作品展示，可形成实际收益。

六、经费预算

1、材料费：1.5万元

修剪工具：枝剪、钢锯、刀等（0.05万）

固定器具：插座、花留、瓶口插架、花泥（0.15万）

插花器皿：玻璃花瓶、陶瓷、竹木等（0.2万）

花材：鲜花、仿真花（1.0万）

辅助工具：金属丝、贴布、透明胶、订书机、喷水壶、注水器等（0.1万）

2、培训费：1.0万元

花艺工作室（武汉）0.6万元，湖北生态学院0.4万元。培训师劳务费、耗材费用。

3、差旅费：0.8万元

4人×2次×1000元/次=8000元

4、制作费：0.2万元

租用专业录、制设备。

总计：3.5万元

七、预期效果

1、教学评价

以兴趣为导向引发自主学习、分组引导实训，校内模拟市场化操作，可形成实际收益促进自主创业思考，从多方面提升学生综合能力。教师对"教学做一体化"模式进行分析，并且对它所产生的效果进行论证。

（1）通过书本、网络等途径搜集资料，能和小组成员共同探讨分析并设计出1-2个符合主题的插花设计方案。

（2）根据设计方案能准确选择合适的花材，并能应用对应的工具合理的处理花材。

（3）按照设计方案完成符合主题的插花作品。

（4）自信的展示小组作品，讲述设计理念，分享学习过程。能听取他人对自己设计作品的点评和建议。

2、课程特色

（1）增加课堂教学趣味性，模拟实训及多种教学手段提高学生的动手能力与创新思考能力，增强学生学习的主动性与积极性，让学生将理论知识转化为立体可见的活体。提高了学生们的操作技能、团队意识、合作精神等，使之发展为专业技能型人才。

（2）促进学生主动的学习，掌握一技之长。学生全程参与原始花材到制作成品直观的接触自己的劳动成果；理论与实践结合，让学生在实训中更深刻理解、体会理论知识，经过“理论—实践—理论”的过程，从而达到以实践促理论学习的效果；问中学、学中问，实训中让学生学会思考，同时还会对自己所学的专业知识提出新的认知。

（3）促进学科间的知识融会贯通，提升综合能力。在“教—学—做”过程中，通过实训将植物特性、艺术、文学、思想情趣、农贸、经济管理等融为一体，提升综合能力。